## Ressources humaines
Collaborateur | Profil | Statut | Charge (j) | Coût journalier | Coût projet
Cédric | Développeur Full Stack | Salarié | 13.5 | 163 | 2200.5
Jack | UX Designer | Salarié | 6.75 | 156 | 1053
Rose | UI Designer | Salarié | 10 | 156 | 1560
David | Développeur Front-end | Salarié | 17.75 | 163 | 2893.25
Jonathan | Développeur Back-end | Salarié | 20.75 | 163 | 3382.25
Omar | Développeur Full Stack | Freelance | 3.5 | 500 | 1750
Fred | Développeur Full Stack | Freelance | 4 | 500 | 2000
Lead developer | Lead developer | Salarié | 7.75 | 177 | 1371.75
|  | Total | 84 |  | 16210.75

## Coûts techniques
Élément | Fournisseur | Coût mensuel | Coût annuel | Conversion (€) | Justification | Site
Hébergement Front-end | Netlify (free) | 0 | 0 | 0 | Déploiement du Front-end React single page. Les fonctionnalités métier sont assurées par l'API Express hébergée séparément. | https://www.netlify.com/pricing/
Hébergement Back-end | Render (Starter) | 25 | 300 | 264 | L'API Express nécessite un serveur toujours actif afin d'éviter les mises en veille et garantir de bonnes performances en production. | https://render.com/pricing
Base de données | Railway (Hobby) | 5 | 60 | 53 | Hébergement de la base de données MySQL avec sauvegarde et disponibilité adaptées à une petite boutique en ligne. | https://railway.com/pricing
Nom de domaine | OVH (.fr) | 0.5 | 6 | 6 | Utilisation du tarif annuel standard (domaine en .fr) plutôt que d'une offre promotionnelle afin d'obtenir un coût réaliste sur le long terme. | https://www.ovhcloud.com/fr/
Certifcat SSL | Netlify + Render | 0 | 0 | 0 | Inclus gratuitement avec les plateformes d'hébergement. Il permet de sécuriser les échanges en HTTPS. | ─
|  | Total |  | 323

## Services tiers
Service | Fournisseur | Modèle tarifaire | Coût annuel | Justification | Site
Paiement en ligne | Stripe | Commission par transaction | Variable | Aucun abonnement. Commission prélevée uniquement lors d'un paiement effectué sur la plateforme. | https://stripe.com/fr/pricing#standard-pricing
Envoi d'emails transationnels | Brevo | Offre gratuite | 0 | Permet l'envoi des e-mails : - confirmation de commande; - modification de statut de commande; - création de compte; - réinitialisation de mot de passe; - formulaire de contact... L'offre pourra évoluer selon le volume d'e-mails. | https://www.brevo.com/fr/pricing/
Protection des formulaires | Google reCAPTCHA | Gratuit | 0 | Protection des formulaires contre les robot, le spam et les tentatives d'abus. | https://developers.google.com/recaptcha?hl=fr
|  | Total | 0

## Maintenance
Intervention | Fréquence | Estimation (j/an) | Coût | Total | Justification
Mise à jour de sécurité (dépendances) | Mensuelle | 4 | 500 | 2000 | Mise à jour des bibliothèques React, Node.js, Express et correction des éventuelles failles de sécurités.
Corrections de bugs | Selon besoin | 2 | 500 | 1000 | Correction des anomalies signalées par les utilisateurs après la mise en production.
Évolutions mineures | Ponctuelle | 2 | 500 | 1000 | Ajout de petites fonctionnalités ou améliorations ergonomiques demandées par le client.
Total |  | 8 |  | 4000

## Synthèse
Catégorie | Coût
Ressources humaines | 16210.75
Coûts techniques | 323
Services tiers | 0
Maintenance annuelle | 4000
Coût global du projet | 20533.75
Nature | Montant | Commentaire
Investissement initial | 16210.75 | ─
Fonctionnement annuel | 4323 | Maintenance + renouvellements (hébergement, domaine, services...)
Budget de première année | 20533.75 | ─